## MauForm
Mã số tài liệu | 221020251044
Người cập nhật: | <Ma số nhân viên> | <Họ tên đầy đủ>
Phiên bản | 0

## Tên dự án
Mã số tài liệu | 220330102005
Tên dự án | EchoEase
Mô tả dự án | Phát triển hệ thống giúp người dùng luyện tập kỹ năng nghe và viết thông qua dictation
Người cập nhật: | Trần Y Khoa
Phiên bản | 0.1

## Người quản lý dự án
Mã số tài liệu | 220330102005
Tên PM | Trần Y Khoa
Mô tả : | - Chức vụ : Sinh Viên - Học vị/học hàm: Sinh viên khoa CNTT - Thành tích cá nhân (đã từng chủ trì những dự án nào) - Mail : khoa08922@gmail.com -Số điện thoại: 0912320957
Ngày tiếp nhận dự án
Đăc quyền (nếu có):
Người cập nhật: | Trần Y Khoa
Phiên bản | 0.1
Mã số tài liệu | 21102025219
STT | Tên PM | Ngày tiếp nhận dự án | Chức vụ | Học vị Học Hàm | Thành tích | Mail | SĐT | Địa chị liên hệ | Đặc quyền
1
2
3
…
Người cập nhật: | Trần Y Khoa
Phiên bản | 0.1

## Muc tiêu dự án
Mã số tài liệu | 21102025238
Mục tiêu tổng quát | Tạo ra một trang web giúp người dùng luyện kỹ năng nghe và viết tiếng Anh
Chi tiết: | Mục tiêu | Mô tả
1 | Xây dựng dữ liệu dictate | - Youtube - Audio mp3 - Các bài nghe IELTS - TOEIC - ….
2 | Xây dựng cơ chế thu thập dữ liệu người dùng | cookie
3 | Cá nhân hóa các bài luyện nghe yêu thích
4 | Cung cấp tính năng theo dõi tiến trình luyện tập. | Sử dụng biểu đồ Gantt
5 | Tạo phần comment bên dưới mỗi bài nghe để người dùng có thể trao đổi và nêu ra ý kiến.
Người cập nhật: | Trần Y Khoa
Phiên bản | 0.1

## Phạm vi dự án
Mã số tài liệu | 220330102005
Phạm vi EchoEase
|  | Thuộc phạm vi dự án | Mục tiêu | Không thuôc phạm vi dự án
Gia đoạn 1: MVP CORE | Địa lý - không gian | Địa lý: web sẽ triển khai tại Việt Nam. | Website chạy được với chức năng cơ bản
| "Công nghệ" | Triển khai trên web
| Chức năng | Chức năng phải xây dựng cho Web (*) a. Đăng ký/Đăng nhập.(Email/Social) b. Danh sách bài học(filter theo level,chủ đề,tìm kiếm từ khóa) c. Trang nghe, viết chính. d. Audio player(play/pause, thanh tiến trình, tua nhanh,..) f. Ô nhập dictation(Text area cho user nhập nội dung nghe được. g. Tự động phát hiện lỗi sai(So sánh transcript chuẩn so với user input, tính % chính xác. h.Lưu tiến độ người dùng(ghi nhận bài làm, % hoàn thành, ngày làm).
Gia đoạn 2:Enhanced UX/UI | Địa lý - không gian | Địa lý: dịch vụ sẽ triển khai tại Việt Nam. | Website hoàn thiện & fix Bug
| "Công nghệ" | Triển khai trên web
| Chức năng | Mục tiêu: User quay lại thường xuyên a.Tìm kiếm & lọc(Theo chủ đề, cập độ, độ dài của audio). b.Thống kê % chính xác, % hoàn thành từng level. c.Bookmark(đánh dấu bài học yêu thích để luyện lại). d.Repeat mode(nghe lại từng câu, tự động pause mỗi câu) e.Admin CMS(upload audio,nhập transcript,phân loại cấp độ)
Gia đoạn 3:Advanced | Địa lý - không gian | Địa lý: dịch vụ sẽ triển khai tại Việt Nam. | Mở rộng thêm nhiều tính năng
| "Công nghệ" | Triển khai trên web
| Chức năng | Tạo cộng đồng và phát triển thêm tính năng: a.Leaderboard(xếp hạng điểm cao theo tuần/tháng, streak. b.Error analysis(highlight từ sai, phân loại lỗi ngữ pháp, chính tả,..). c.Luyện tập lỗi sai(tự động gợi ý bài tập tương tự với từ hay sai). d.Comment và share: bình luận của từng bài học, user có thể tương tác với nhau. e.Achievement system: huy hiệu(streak 7 days, perfect score,..).
Người cập nhật: | Trần Y Khoa
Phiên bản | 0.1

## Thời gian dự kiến
Mã số tài liệu | 291020250822 |  | Người cập nhật:
|  |  | Phiên bản | 0.1
Tổng thể dự án
| Thời gian | Đơn vị thời gian
Phase 1 | 7 | tuần
Phase 2 | 4 | tuần
Phase 3 | 4 | tuần
CÁC MỐC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG CHO TỪNG GIAI ĐOẠN
Tính ngày làm việc (không tính thứ 7 và chủ nhật)
|  |  | STT | Sự kiện | Thời gian | Đơn vị thời gian | Ghi chú
|  | Phase 1 | 1 | Hoàn thành phân tích & thiết kế cơ bản | 10 | ngày | Wireframe + Database Schema
|  |  | 2 | Tài khoản ĐK/ĐN + Landing Page | 5 | ngày | Chỉ cần email/password, chưa social login
|  |  | 3 | Hoàn thành Backend API cơ bản | 8 | ngày | CRUD bài học, lưu tiến độ, chấm điểm
|  |  | 4 | Hoàn thành Frontend core | 7 | ngày | Audio player, ô nhập, danh sách bài
|  |  | 5 | Upload 30 bài học mẫu ( 3 cấp độ) | 3 | ngày | Tìm và duyệt content để upload
|  |  | 6 | Testing & Bug fixing giai đoạn 1 | 4 | ngày | Unit test + smoke test
|  |  | RA MẮT BETA |  | - | - | Giới hạn 50 user test
|  | Phase 2 | 8 | Tìm kiếm & filter + bookmark | 5 | ngày | Frontend + Backend
|  |  | 9 | Thống ke tiến độ(biểu đồ) | 4 | ngày | Chart.js/D3.js tích hợp
|  |  | 10 | Admin CMS hoàn thiện | 5 | ngày | Cho phép admin tự upload content
|  |  | 11 | Repeat Mode(tua câu) | 3 | ngày | Xử lý timestamp audio
|  |  | 12 | Testing & Optimization UX | 3 | ngày | Test beta với 20 user
|  | Phase 3 | 13 | Leaderboard + Achievement | 6 | ngày | Redis cache cho real-time ranking
|  |  | 14 | Error Analysis & gợi ý luyện tập | 7 | ngày | AI/ML cơ bản hoặc rule-based
|  |  | 15 | Comment & share | 4 | ngày | Tích hợp Facebook API
|  |  | 16 | Performance & Security | 3 | ngày | Rate limit, HTTPS, CDN
|  |  | RA MẮT CHÍNH THỨC |  | - | - | Mở đăng ký công khai

## Chi phí
Mã số tài liệu | 220330102005 | Người cập nhật: | Trần Y Khoa
|  | Phiên bản | 0.1
Chi phí phát triển WEB
stt | Nội dung giải ngân | Phân bổ | Đơn vị | 0
1 | Web | - | VNĐ
2 | Thu Thập & xây dựng ngư liệu | - | VNĐ
3 | Quản lý | - | VNĐ
4 | Vận hành | - | VNĐ
5 | Chi phí rủi ro | - | VNĐ

## Ràng buộc
Mã số tài liệu | 291020250916 | Người cập nhật:
|  | Phiên bản | 0.1
| Dự án chịu chi phối của: | chi chú
Ràng buộc về tài chính
ràng buộc về chính sách & pháp luật

## Rủi ro
Mã số tài liệu | 220330102005 | Người cập nhật:
Phiên bản
Mã | Tên | Mô tả
R1 | Sai lệch phân tích yêu cầu | Hiểu không chính xác chức năng chấm điểm dictation, dẫn đến thiết kế sai core logic, phải code lại.
R2 | Delay API chấm điểm | Thuật toán so sánh transcript phức tạp hơn dự kiến, không tính được % chính xác đúng hạn.
R3 | Lỗi tương thích Audio Player | Trình phát audio không hoạt động trên 1 số browser hoặc mobile app.
R4 | Thiếu content chất lượng | Khó tìm audio có transcript chuẩn, cấp độ phù hợp, dẫn đến không đủ 30 bài để launch.
R5 | Lỗi bản quyền audio | Sử dụng audio nguồn mở không rõ licence, bị claim hoặc takedown sau khi public.
R6 | Performance database chậm | Khi có quá nhiều user truy cập, truy vấn lịch sử tiến độ bị chậm, timeout.
R7 | Thay đổi thiết kế liên tục | Thêm nhiều tính năng "nhỏ" sau khi user sử dụng và góp ý, gây scope creep và kéo dài timeline.
R8 | Không nhận được feedback | Beta test với 50 user nhưng không thu thập được feedback có giá trị để cải thiện.
R9 | Điểm chấm không chính xác | Thuật toán chấm điểm quá khắt khe hoặc quá dễ, user nản không muốn dùng tiếp.
R10 | Host quá tải | Sử dụng gói hosting rẻ, không chịu được số lượng user đột biến khi viral, website sập.
R11 | Lỗi lưu tiến độ | Chọn gói hosting rẻ, không chịu được số lượng user tăng đột biến khi viral, website sập.
R12 | User hiếm khi quay lại | Sau 1 tuần deploy thì có quá ít user quay lại, UX kém hoặc giá trị chưa rõ ràng.
R13 | Lỗi hiển thị transcript | Transcipt có ký tự đặc biệt(dấu câu, viết hoa) bị lỗi font không hiện thị đúng.

## Các bên liên quan
Mã số tài liệu | 220330102005 | Người cập nhật: | Trần Y Khoa
|  | Phiên bản | 0.1
stt | tên | Giới thiêu | thông tin liên lạc | Dự án thành công | Dự án thất bại | tác đông tiêu cực đến dự án | Tác động tiêu cực đến dự án